## Planilha1
Projeto CHALENGE 1TDBA
| Duração (dias) | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | RECURSO | DEPENDÊNCIA
FASE DE ANÁLISE | 16 | 2021-03-10 | 2021-04-01
Levantar requisitos | 5 |  |  | Ana; Rafael
Análisar dos requisitos (sisteamsa atuais e processos) | 7 |  |  | Luis ; Ana
Documentar a lista definitiva | 2
Priorizar os requisitos visíveis | 1
Confirmar a lista de equisitos | 1
Termo de abertura do projeto oficializado | 0
Fase do projeto técnico/desenho
fase de teste/ avaliação final
fase de implantação